## Task
대분류 | 공종 | 세부공종 | 작업코드 | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 선행작업코드 | 인력타입 | 인원수 | 진척율
건축 | 토목공사 | 기초 및 파일 공사 | 오거 반입 조립 | 오거 반입 조립 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | 69
건축 | 토목공사 | 철거 및 부지 정리 | 철거 폐기물 처리 부지 정지 | 철거 폐기물 처리 부지 정지 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | 69
건축 | 토목공사 | 기초 및 파일 공사 | 천공/H-파일 | 천공/H-파일 | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 49 | 철거 폐기물 처리 부지 정지
건축 | 토목공사 | 토공사 | 터파기/토사 | 터파기/토사 | 2022-05-21 | 2022-06-10 | 20 | 천공/H-파일
건축 | 토목공사 | 철거 및 부지 정리 | 기존 건물 할석 | 기존 건물 할석 | 2024-04-11 | 2024-05-21 | 40
건축 | 토목공사 | 토공사 | 공동구터파기 | 공동구터파기 | 2024-04-11 | 2024-05-21 | 40
건축 | 토목공사 | 골조공사 | 공동구 골조형성 | 공동구 골조형성 | 2024-05-21 | 2024-07-20 | 60 | 공동구터파기
건축 | 토목공사 | 토공사 | 되메우기 | 되메우기 | 2024-07-01 | 2024-07-21 | 20 | 공동구 골조형성
건축 | 토목공사 | 방수 및 마감 공사 | 방수 및 마감 | 방수 및 마감 | 2024-07-21 | 2024-11-20 | 122 | 되메우기
건축 | 토목공사 | 배관 및 관로 공사 | 관로공사 | 관로공사 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 29 | 방수 및 마감
건축 | 토목공사 | 포장공사 | 포장공사 | 포장공사 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 30 | 관로공사
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 울타리 설치 | 울타리 설치 | 2022-01-21 | 2022-02-10 | 20
건축 | 가설공사 | 계측 및 측량 공사 | 계측기 설치 | 계측기 설치 | 2022-03-21 | 2022-05-20 | 60
건축 | 가설공사 | 방수 및 차수 공사 | 차수 | 차수 | 2022-05-01 | 2022-05-20 | 19
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 가시설 1단 | 가시설 1단 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | 40
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 가시설 2단 | 가시설 2단 | 2022-06-21 | 2022-07-31 | 40
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 가시설3~4단 | 가시설3~4단 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 70
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 울타리 유지관리 | 울타리 유지관리 | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 9
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 가시설 해체 | 가시설 해체 | 2022-10-11 | 2023-03-20 | 160
건축 | 가설공사 | 타워크레인 설치 및 해체 | 타워 설치 | 타워 설치 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 9
건축 | 가설공사 | 리프트 및 타워크레인 설치 | 리프트카 설치 | 리프트카 설치 | 2023-02-11 | 2024-02-20 | 374
건축 | 가설공사 | 비계 설치 및 해체 | 외부 비계 매기 | 외부 비계 매기 | 2023-04-11 | 2024-06-30 | 446
건축 | 가설공사 | 가설공사 | 공동구 울타리 해체 | 공동구 울타리 해체 | 2023-05-01 | 2024-06-30 | 426
건축 | 가설공사 | 타워크레인 설치 및 해체 | 타워 해체 | 타워 해체 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 60
건축 | 가설공사 | 비계 설치 및 해체 | 외부 비계 해체 | 외부 비계 해체 | 2023-08-11 | 2024-08-20 | 375
건축 | 가설공사 | 리프트 및 타워크레인 설치 | 리프트카 해체 | 리프트카 해체 | 2023-02-11 | 2024-02-20 | 374
건축 | 가설공사 | 리프트 및 타워크레인 설치 | 리프트 주변마감 | 리프트 주변마감 | 2023-10-11 | 2025-01-31 | 478
건축 | 가설공사 | 계단 및 램프 공사 | 계단 램프 마감 | 계단 램프 마감 | 2023-10-11 | 2025-01-31 | 478
건축 | 골조공사 | 기초 및 골조 공사 | 기초공사 | 기초공사 | 2022-10-10 | 2022-12-23 | 74
건축 | 골조공사 | 골조공사 | B2층 골조 | B2층 골조 | 2022-12-24 | 2023-02-23 | 61 | 기초공사
건축 | 골조공사 | 골조공사 | B1층 | B1층 | 2023-02-24 | 2023-04-24 | 59 | B2층 골조
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 1층 | 1층 | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 36 | B1층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 2층 | 2층 | 2023-06-01 | 2023-07-04 | 33 | 1층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 3층 | 3층 | 2023-07-05 | 2023-08-01 | 27 | 2층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 4층 | 4층 | 2023-08-02 | 2023-08-22 | 20 | 3층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 5층 | 5층 | 2023-08-23 | 2023-09-14 | 22 | 4층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 6층 | 6층 | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 29 | 5층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 7층 | 7층 | 2023-10-15 | 2024-03-25 | 162 | 6층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 8층 | 8층 | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 29 | 7층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 9층 | 9층 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 25 | 8층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | 10층 | 10층 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 31 | 9층
건축 | 골조공사 | 골조공사 | PH | PH | 2024-06-22 | 2024-09-30 | 100 | 10층
건축 | 단열공사 | 단열공사 | 저층부 외벽 단열 | 저층부 외벽 단열 | 2024-03-01 | 2024-05-10 | 70
건축 | 단열공사 | 단열공사 | 내부 단열 및 드라이월 | 내부 단열 및 드라이월 | 2024-04-21 | 2024-09-10 | 142 | 저층부 외벽 단열
건축 | 단열공사 | 단열공사 | 증축부 외벽/내벽 단열 | 증축부 외벽/내벽 단열 | 2024-05-01 | 2024-08-20 | 111 | 내부 단열 및 드라이월
건축 | 방수공사 | 방수공사 | 지하외벽방수 | 지하외벽방수 | 2023-06-11 | 2023-11-10 | 152
건축 | 방수공사 | 방수공사 | PIT/정화조/폐수조 방수 | PIT/정화조/폐수조 방수 | 2023-11-11 | 2024-03-10 | 120 | 지하외벽방수
건축 | 방수공사 | 방수공사 | B2 바닥 방수 | B2 바닥 방수 | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 111 | PIT/정화조/폐수조 방수
건축 | 방수공사 | 방수공사 | 지상 저층부 방수 | 지상 저층부 방수 | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 111 | PIT/정화조/폐수조 방수
건축 | 방수공사 | 방수공사 | 지상 증축부 방수 | 지상 증축부 방수 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 61 | 지상 저층부 방수
건축 | 방수공사 | 방수공사 | 옥상방수 | 옥상방수 | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 19 | 지상 증축부 방수
건축 | 타일 공사 | 타일 공사 | 벽타일 | 벽타일 | 2024-08-11 | 2024-10-20 | 70
건축 | 타일 공사 | 타일 공사 | 바닥타일 | 바닥타일 | 2024-10-21 | 2024-11-20 | 30 | 벽타일
건축 | 타일 공사 | 타일 공사 | 계단타일 | 계단타일 | 2024-11-21 | 2025-01-10 | 50 | 바닥타일
건축 | 미장공사 | 미장공사 | 습식공사준비 | 습식공사준비 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 60
건축 | 미장공사 | 벽돌 및 블록 공사 | 지하블럭, 저층부 벽돌쌓기 | 지하블럭, 저층부 벽돌쌓기 | 2023-10-11 | 2024-04-30 | 202
건축 | 미장공사 | 미장공사 | 지하층/저층부 견출 미장 | 지하층/저층부 견출 미장 | 2023-11-01 | 2024-07-30 | 272
건축 | 미장공사 | SHOP 도면 검토 및 샘플 시공 | 업체선정, SHOP, 샘플시공 | 업체선정, SHOP, 샘플시공 | 2023-12-21 | 2024-03-10 | 80
건축 | 미장공사 | 석재공사 | 석재 선정, 공장 검수 | 석재 선정, 공장 검수 | 2023-12-21 | 2024-03-20 | 90 | 업체선정, SHOP, 샘플시공
건축 | 미장공사 | 석재공사 | 저층부 외벽 석공사 | 저층부 외벽 석공사 | 2024-03-21 | 2024-04-30 | 40 | 석재 선정, 공장 검수
건축 | 미장공사 | 벽돌 및 블록 공사 | 증측부 벽돌쌓기 | 증측부 벽돌쌓기 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 90 | 저층부 외벽 석공사
건축 | 미장공사 | 인테리어 미장 및 마감 | 인테리어 내부 벽체 | 인테리어 내부 벽체 | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 40 | 증측부 벽돌쌓기
건축 | 미장공사 | 드라이월 및 금속 마감 | 드라이월/각종금속마감 | 드라이월/각종금속마감 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 29 | 인테리어 내부 벽체
건축 | 미장공사 | 석재공사 | 증축부 석공사 | 증축부 석공사 | 2024-07-21 | 2024-09-10 | 51
건축 | 미장공사 | 미장공사 | 증축부 미장 견출 | 증축부 미장 견출 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 60
건축 | 미장공사 | 바닥 미장 공사 | 바닥미장 | 바닥미장 | 2024-10-01 | 2024-11-20 | 50 | 증축부 미장 견출
건축 | 미장공사 | 바닥 마감 준비 공사 | 바닥마감바탕 | 바닥마감바탕 | 2024-11-21 | 2025-01-10 | 50 | 바닥미장
건축 | 도장공사 | 뿜칠 및 도장공사 | 뿜칠 공사 | 뿜칠 공사 | 2024-05-01 | 2024-08-20 | 111
건축 | 도장공사 | 도장공사 | 벽체 도장 | 벽체 도장 | 2024-09-11 | 2024-11-10 | 60 | 뿜칠 공사
건축 | 도장공사 | 도장공사 | 천정 도장 | 천정 도장 | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 60 | 벽체 도장
건축 | 창호공사 | 창호공사 | 저층부 외부 창호 | 저층부 외부 창호 | 2024-07-21 | 2024-09-30 | 71
건축 | 창호공사 | 창호 및 판넬 공사 | 고층부 외부 창호/판넬 설치 | 고층부 외부 창호/판넬 설치 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 19 | 저층부 외부 창호
건축 | 창호공사 | 유리 설치 공사 | 유리공사 | 유리공사 | 2024-10-21 | 2024-12-10 | 50 | 고층부 외부 창호/판넬 설치
건축 | 창호공사 | 창호 및 하드웨어 설치 | 창호 설치, 하드웨어 공사 | 창호 설치, 하드웨어 공사 | 2024-10-21 | 2025-01-10 | 81 | 유리공사
건축 | 기타공사 | 승강기 설치 및 변경 | 승강기 발주 및 변경 | 승강기 발주 및 변경 | 2023-04-11 | 2024-01-10 | 274
건축 | 기타공사 | 승강기 설치 및 변경 | 승강기 제작 | 승강기 제작 | 2024-01-11 | 2024-07-31 | 202 | 승강기 발주 및 변경
건축 | 기타공사 | 승강기 설치 및 변경 | 승강기 설치 | 승강기 설치 | 2024-08-01 | 2024-10-20 | 80 | 승강기 제작
건축 | 기타공사 | 승강기 설치 및 변경 | 승강기 검사 | 승강기 검사 | 2024-10-21 | 2025-01-31 | 102 | 승강기 설치
건축 | 기타공사 | 철골 및 금속공사 준비 | 금속, 철골 업체선정 작업준비 | 금속, 철골 업체선정 작업준비 | 2023-04-11 | 2024-03-20 | 344
건축 | 기타공사 | 트렌치 공사 | 트렌치 설치 | 트렌치 설치 | 2024-03-21 | 2024-04-30 | 40 | 금속, 철골 업체선정 작업준비
건축 | 기타공사 | 창호 및 금속공사 | 지하 금속 창호 | 지하 금속 창호 | 2024-05-01 | 2024-07-10 | 70 | 트렌치 설치
건축 | 기타공사 | 창호 및 금속공사 | 지상 금속/문짝제작/철골 제작설치 | 지상 금속/문짝제작/철골 제작설치 | 2024-07-11 | 2024-11-20 | 132 | 지하 금속 창호
건축 | 기타공사 | 창호 및 금속공사 | 금속문짝 설치 | 금속문짝 설치 | 2024-07-11 | 2024-11-20 | 132 | 지하 금속 창호
건축 | 기타공사 | 난간 및 금속공사 | 난간대/타금속 | 난간대/타금속 | 2024-11-21 | 2025-01-31 | 71 | 금속문짝 설치
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 지열 천공 및 트랜치 배관 | 지열 천공 및 트랜치 배관 | 2022-02-11 | 2022-10-10 | 241
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 슬리브 설치 | 슬리브 설치 | 2022-10-11 | 2023-10-31 | 385 | 지열 천공 및 트랜치 배관
건축 | 설비공사 | SHOP 도면 검토 및 기계설비 공사 | SHOP DWG | SHOP DWG | 2022-10-11 | 2023-05-31 | 232
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 화장실, 입상, 덕트배관 | 화장실, 입상, 덕트배관 | 2023-11-01 | 2024-03-20 | 140 | SHOP DWG
건축 | 설비공사 | SHOP 도면 검토 및 기계설비 공사 | SHOP DWG | SHOP DWG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 슬리브설치 | 슬리브설치 | 2024-04-01 | 2024-07-10 | 100
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 덕트,연도,위생,보온,냉난방,자동제어,가스 배관 | 덕트,연도,위생,보온,냉난방,자동제어,가스 배관 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 152
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 방화댐퍼,기존동 연결, 가스배관이설 | 방화댐퍼,기존동 연결, 가스배관이설 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 152
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 폐수,정화조,우수,공조실/기계실 장비,배관,보온 | 폐수,정화조,우수,공조실/기계실 장비,배관,보온 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 174
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 위생기구, GHP 실내기, 디퓨저 | 위생기구, GHP 실내기, 디퓨저 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 91
건축 | 설비공사 | 기계설비 공사 | 옥상 장비, 덕트,보온 | 옥상 장비, 덕트,보온 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 91
건축 | 설비공사 | 기계설비 시운전 및 시험 | TAB, 시운전 | TAB, 시운전 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 30 | 옥상 장비, 덕트,보온
전기 | 전기공사 | SHOP 도면 검토 및 전기공사 | SHOP DWG | SHOP DWG | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 91
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 접지 공사 | 접지 공사 | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 70 | SHOP DWG
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 골조 배관 공사 및 SHOP DWG | 골조 배관 공사 및 SHOP DWG | 2022-12-11 | 2024-03-10 | 455 | 접지 공사
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 배선 및 트레이 설치 | 배선 및 트레이 설치 | 2023-03-11 | 2024-09-20 | 559
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 인입덕트 설치 | 인입덕트 설치 | 2023-10-21 | 2024-01-10 | 81
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 1차 수전설비 설치 | 1차 수전설비 설치 | 2024-01-11 | 2024-03-31 | 80 | 인입덕트 설치
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 동력반 및 분전반 설치 | 동력반 및 분전반 설치 | 2024-03-01 | 2024-09-10 | 193
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 2차 수전설비 설치 | 2차 수전설비 설치 | 2024-04-01 | 2024-07-10 | 100
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 전력간선 케이블포설 | 전력간선 케이블포설 | 2024-07-11 | 2024-11-10 | 122 | 2차 수전설비 설치
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 승강기 및 조경등 설치 | 승강기 및 조경등 설치 | 2024-09-01 | 2024-11-20 | 80
전기 | 전기공사 | 전기설비 공사 | 조명구 및 배선기구설치 | 조명구 및 배선기구설치 | 2024-09-21 | 2024-11-30 | 70
전기 | 전기공사 | 전기설비 시운전 및 시험 | 테스트 | 테스트 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 19 | 조명구 및 배선기구설치
통신 | 통신공사 | SHOP 도면 검토 및 통신공사 | SHOP DWG | SHOP DWG | 2022-08-21 | 2023-01-20 | 152
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 골조 배관 공사 | 골조 배관 공사 | 2023-01-21 | 2023-08-31 | 222 | SHOP DWG
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 판넬, 트레이 및 덕트 설치 | 판넬, 트레이 및 덕트 설치 | 2023-01-21 | 2024-01-20 | 364 | SHOP DWG
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 배선 공사 및 기구 취부 | 배선 공사 및 기구 취부 | 2023-02-21 | 2023-11-20 | 272
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 골조 배관 공사 | 골조 배관 공사 | 2023-01-21 | 2023-08-31 | 222 | SHOP DWG
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 판넬, 트레이 및 덕트 설치 | 판넬, 트레이 및 덕트 설치 | 2024-01-21 | 2024-09-20 | 243
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 배선 공사 및 기구 취부 | 배선 공사 및 기구 취부 | 2024-02-21 | 2024-11-20 | 273
통신 | 통신공사 | 통신설비 공사 | 인입관로 | 인입관로 | 2024-10-11 | 2024-11-20 | 40
통신 | 통신공사 | 통신설비 시운전 및 시험 | 테스트 및 점검 | 테스트 및 점검 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 29 | 인입관로
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | 설계검토 | 설계검토 | 2022-09-21 | 2023-01-10 | 111
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | 전선관 배관, 옥내소화전함, 슬리브 설치 | 전선관 배관, 옥내소화전함, 슬리브 설치 | 2023-01-11 | 2023-07-31 | 201 | 설계검토
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | 전기공사(자탐,유도등) | 전기공사(자탐,유도등) | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 91 | 전선관 배관, 옥내소화전함, 슬리브 설치
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | AV실 배관공사 | AV실 배관공사 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 60 | 전기공사(자탐,유도등)
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | 소화배관공사, 전기공사(자탐,유도등) | 소화배관공사, 전기공사(자탐,유도등) | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 120 | AV실 배관공사
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | 소화배관(SP,옥내소화전), 전기공사 | 소화배관(SP,옥내소화전), 전기공사 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 122 | 소화배관공사, 전기공사(자탐,유도등)
소방 | 소방공사 | 소방설비 공사 | 내진공사, 보온공사 | 내진공사, 보온공사 | 2024-09-01 | 2024-11-20 | 80 | 소화배관(SP,옥내소화전), 전기공사
소방 | 소방공사 | 소방설비 시운전 및 시험 | 작동시험 | 작동시험 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 19 | 내진공사, 보온공사
Formulas:
종료일 = [시작일, row below]-1